## Sheet1
Sprint Burndown Chart
Day | Ideal Remaining Work | Actual Remaining Work
Day 0 | 24 | 24
Day 1 | 21.6 | 23
Day 2 | 19.2 | 21
Day 3 | 16.8 | 19
Day 4 | 14.4 | 17
Day 5 | 12 | 15
Day 6 | 9.6 | 13
Day 7 | 7.2 | 9
Day 8 | 4.8 | 6
Day 9 | 2.4 | 2
Day 10 | 0 | 2